**Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от \_26 марта 2014 № \_475-р**

**О реализации проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»**

**в первом полугодии 2014 года**

В рамках проведения Года профориентации в образовательных организациях Ульяновской области:

         1. Утвердить Положение о порядке реализации проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй, выбирай!» в первом полугодии 2014 года (далее – Проект) (Приложение 1).

         2. Утвердить:

         2.1. Состав координационного совета по реализации Проекта (Приложение 2).

         2.2. График реализации Проекта (Приложение 3).

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на А.А.Шкляра, директора департамента профессионального образования и науки Ульяновской области, Касимову О.М., директора департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области

от \_26 марта 2014\_\_\_\_\_ № \_475-р\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке реализации проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»**

**в первом полугодии 2014 года**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке реализации проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй, выбирай!» (далее – Проект) определяет цель и задачи, направления Проекта.

**Цель Проекта:** создание условий для профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных организаций Ульяновской области.

**Задачи Проекта:**

создать единую образовательную площадку для профессионального самоопределения учащихся в условиях социального партнерства Министерства образования и науки Ульяновской области, [Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области](http://www.med.ulgov.ru/), в рамках которой общеобразовательные организации, образовательные организации профессионального образования, предприятий всех форм собственности, Центров занятости населения для профессионального самоопределения учащихся;

организовать проведение профориентационных десантов, сборов и профессиональных проб, ресурсную поддержку профориентационных проектов учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций.

1.2. Проект включает в себя три направления работы: профориентационные сборы, профориентационные десанты и профессиональные пробы.

Целью **профориентационных сборов** является ознакомление учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций востребованных профессий Ульяновской области.

Целью **профориентационных десантов** является совершенствование профориентационной работы, начиная с дошкольного возраста и заканчивая учащимися выпускных классов образовательных организаций и населением муниципального образования.

Целью **профессиональных проб** является проведение профессиональных испытаний или профессиональных проверок, моделирующих элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, способствующих сознательному, обоснованному выбору профессии.

Профессиональные пробы организуются для учащихся общеобразовательных организаций Ульяновской области, начиная с 7 классов, как в рамках профориентационных сборов и десантов, так и самостоятельно в профессиональных образовательных организациях и предприятиях.

**2. Руководство Проектом**

2.1. Общее руководство Проектом осуществляет Координационный совет, состоящий из представителей департамента профессионального образования и науки, департамента дошкольного, общего и дополнительного образования, департамента молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области.

2.2. Координационный совет:

обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение Проекта;

составляет график реализации Проекта;

формирует состав выездной группы для проведения профориентационного десанта.

**3. Участники Проекта**

3.1. В Проекте участвуют

профессиональные образовательные организации Ульяновской области;

администрации муниципальных образований Ульяновской области;

образовательные организации Ульяновской области;

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее  ОГБОУ ДПО УИПК ПРО);

Центры занятости населения;

предприятия муниципального образования и ведущие предприятия Ульяновской области.

**4. Этапы реализации Проекта**

**1 этап –2014 год.**

Подготовительный этап: разработка нормативно-правовой базы для реализации Проекта: утверждение распоряжения Министерства образования и науки о реализации Проекта, утверждения состава координационного совета по реализации Проекта, составления графика реализации Проекта, разработка программ проведения профориентационных сборов, профориентационных десантов, профессиональных проб. Апробация Проекта. Анализ проведённых мероприятий.

**2 этап – 2014-2015 учебный год.**

Основной этап: Включение наиболее эффективных направлений и мероприятий Проекта в план профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области.

**5. Механизм реализации Проекта**

**Механизм проведения профориентационных сборов**

|  |  |
| --- | --- |
| Действия | Ответственный |
| 1. Определение руководителя профессиональной образовательной организации, ответственного за проведение профессионального сбора | Департамент профессионального образования и науки |
| 2. Информирование о проведении профориентационных сборов: анонс;информационное сопровождение;итоги | Пресс-служба Министерства образования и науки Ульяновской области, пресс-служба администрации муниципального образования, профессиональные образовательные организации, общеобразовательные организации |
| 3. Формирование команды учащихся 8-9 классов для участия в профориентационных сборах | Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации  |
| 4. Утверждение программы профориентационных сборов | Департамент профессионального образования и науки, профессиональные образовательные организации |
| 5. Согласование места размещения учащихся на время проведения профориентационных сборов | Департамент дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 6. Привлечение представителей предприятий к проведению профориентационных сборов (экскурсии, встречи с молодыми специалистами, проведение профессиональных проб) | Администрация муниципального образования, Департамент профессионального образования и науки |
| 7. Анализ проведения профориентационных сборов | Департамент профессионального образования и науки, департамент дошкольного, общего и дополнительного образования, Администрация муниципального образования |

         **Профориентационные десанты**

|  |  |
| --- | --- |
| Действия | Ответственный |
| Информирование о проведении профориентационных десантов: анонс;информационное сопровождение;итоги | Пресс-служба Министерства образования и науки Ульяновской области, пресс-служба администрации муниципального образования, образовательные организации |
| Составление программы Дня профориентации в муниципальном образовании | Администрация муниципального образования, образовательные организации, Центры занятости населения, предприятия |
| Сбор и анализ предложений по формированию выездной группы | Администрация муниципального образования, департамент дошкольного, общего и дополнительного образования |
| Определение площадок работы профориентационного десанта | Администрация муниципального образования |
| Формирование выездной группы профориентационного десанта | Департамент профессионального образования и науки, департамент дошкольного, общего и дополнительного образования, департамент молодёжной политики, Министерство здравоохранения, социального развития и спорта |
| Утверждение программы проведения профориентационного десанта в муниципальном образовании | Департамент профессионального образования и науки, департамент дошкольного, общего и дополнительного образования, департамент молодёжной политики, Министерство здравоохранения, социального развития и спорта |
| Подведение итогов профориентационного десанта | Департамент профессионального образования и науки, департамент дошкольного, общего и дополнительного образования, департамент молодёжной политики, Администрация муниципального образования |

**Профессиональные пробы**

|  |  |
| --- | --- |
| Действия | Ответственный |
| Утверждение программы проведения профессиональных проб | Департамент профессионального образования и науки, профессиональные образовательные организации |
| Информирование о проведении профессиональных проб: анонс;информационное сопровождение;итоги | Пресс-служба Министерства образования и науки Ульяновской области, пресс-служба администрации муниципального образования; профессиональные образовательные организации, общеобразовательные организации |
| Привлечение представителей предприятий к проведению профориентационных сборов (экскурсии, встречи с молодыми специалистами, проведение профессиональных проб) | Администрация муниципального образования, департамент профессионального образования и науки |
| Анализ проведения профессиональных проб и охвата учащихся | Департамент профессионального образования и науки, департамент дошкольного общего и дополнительного образования, Администрация муниципального образования |

**6. Критерии результативности реализации Проекта:**

повышение уровня информационной компетентности учащихся при профессиональном самоопределении (знание о востребованных специальностям муниципального образования и Ульяновской области; о профессиональных образовательных организациях Ульяновской области, готовящих специалистов по выбранной специальности; смежных профессиях; прохождение профессиональной диагностики; участие в профессиональных пробах и сборах, мероприятиях, проводимых в рамках профориентационного десанта);

увеличение количества поданных заявлений для поступления в профессиональные образовательные организации Ульяновской области по сравнению с предыдущим годом;

процент численности учащихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях проекта (от 80 до 100% - высокий; от 60 до 79% - средний; до 59% - низкий).

**7. Подведение итогов реализации Проекта**

         6.1. Подведение итогов реализации Проекта проходит один раз в полугодие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области

от \_26 марта 2014\_\_\_\_\_ № \_475-р\_\_\_\_

**Состав координационного совета**

**по реализации проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области**

**«Профориентация – думай, пробуй, выбирай!»**

**в первом полугодии 2014 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель координационного совета** |   |   |
| Уба Екатерина Владимировна |  | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр образования и науки Ульяновской области |
| **Члены координационного совета** |   |   |
| Шкляр Алексей Александрович |  | директор департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| Касимова Ольга Михайловна |  | директор департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области |
| Сирачёв Артур Ринатович |  | Директор департамента молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области |
| Чибисов Юрий Юрьевич |  | Директор департамента занятости населения, труда и развития социального партнёрства Министерства здравоохранения, социального развития и труда Ульяновской области (по согласованию) |
| Киселева Ирина Вениаминовна |  | референт департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области |
| Элюнова Ирина Николаевна |  | референт департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области |
| Ершов Михаил Сергеевич |  | начальник отдела информационного обеспечения ОГКУ «Центр развития образования Ульяновской области» |
| Белова Елена Александровна |  | главный специалист ОГКУ «Центр развития образования Ульяновской области» |
|   |   |   |
| Фоминых Наталья Михайловна |  | главный специалист ОГКУ «Центр развития образования Ульяновской области» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области

от \_26 марта 2014\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_475-р\_\_\_\_

**График реализации мероприятий проекта профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Ульяновской области «Профориентация – думай, пробуй, выбирай!» в первом полугодии 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения** | **Направление Проекта** | **Муниципальное образование** |
|   | 26.03.2014 | **Профориентационный десант** | Майнский район |
|   | 26.03.2014 | Профессиональные пробы | Мелекесский район |
|   | 26.03.2014 | **Профориентационный десант** | Мелекесский район |
|   | 27.03.2014 | **Профориентационный десант** | Николаевский район |
|   | 27.03.2014 | Профессиональные пробы | Город Ульяновск |
|   | 09.04.2014 | **Профориентационный десант** | Город Димитровград |
|   | 10.04.2014 | Профессиональные пробы | Барышский район |
|   | 10.04.2014 | **Профориентационный десант** | Базарнозызганский район |
|   | 16.04.2014 | **Профориентационный десант** | Карсунский район |
|   | 23.04.2014 | **Профориентационный десант** | Сурский район |
|   | 24.04.2014 | Профессиональные пробы | Базарнозызганский район |
|   | 30.04.2014 | **Профориентационный десант** |  |